## 导入说明
步骤 | 操作
1 | 飞书云空间新建文件夹「综设III-RiskLendPro项目管理」，再建多维表格「综设III任务看板」。
2 | 在多维表格中新建 6 张数据表，名称必须与本文件工作表名一致：周任务、功能责任、接口归属、文档交付、需求列表、会议纪要。若已有旧的 100 行周任务，先删再导入。
3 | 打开某一张数据表 → 右上角「...」→「导入」→「Excel」，选本文件，再选对应工作表。表头行勾选「第一行作为字段名」。
4 | 人员字段先按文本导入（耿/刘/陈/徐/曹），导入成功后把该列改成「人员」并绑定飞书账号。
5 | 单选字段（状态、角色、模块、来源、阶段编号、阶段、所属阶段、服务、优先级）导入后改成单选，选项与单元格文字完全一致。
6 | 「计划开始 / 计划结束 / 讨论时间」导入后改成日期。证据链接改成 URL。会议纪要「附件」列可空，在飞书里改成附件。
7 | 本文件不含合并单元格和公式，可直接导入。不要导入「导入说明」这一张表。
8 | 需求列表已写入完整用户故事、关键讨论、数据与规则、验收标准，无需再从 Markdown 复制。
9 | 周任务只有 20 行（G-S1 到 A-S4）。导入后按课表补日期；周日例会写本阶段谁交差、谁阻塞。干活看四阶段计划，不要按旧周编号。
10 | 字段定义与视图建议见仓库：报告结构内容说明/综设III飞书项目管理.md

## 需求列表
需求编号 | 所属阶段 | 角色 | 模块 | 来源 | 用户故事 | 关键讨论 | 数据与规则 | 验收标准 | 负责人 | 协作 | 计划周 | 状态 | 关联周任务 | 证据链接
R01-1 | S2 | 风控管理人员 | 风控规则管理 | 优化 | 作为风控管理人员，我希望能够维护评分规则的名称、分箱和启停状态，以便按业务调整贷前策略，而不改代码发版。 | 规则硬编码还是可配置：选定可配置，沿用现有规则表。是否做可视化 AND/OR 组合器：本学期不新建规则引擎，条件组合以现有 WOE/分箱为准；管理端做列表、启停、查看。完整 AND/OR 编辑器列为提升。 | 字段：规则名、变量、分箱、分值、是否启用、版本。约束：名称+版本不可重复；未启用规则不参与评分。示例：近 6 个月逾期次数≥3 则提高风险等级（沿用现有分箱，不新做可视化组合器）。 | 1. 可查询当前启用规则列表。 2. 可将一条规则停用后再次提交评估，决策不再使用该条。 3. 重复启用冲突时保存失败并提示。 4. 重启后启停状态仍在数据库。 | 耿 |  | W7–W9 | 未开始 | G-S2
R01-2 | S2 | 风控管理人员 | 风控规则管理 | 优化 | 作为风控管理人员，我希望在评估详情中看到命中了哪些硬规则（如黑名单），以便向审批人员解释拒绝原因。 | 对外文案与内部码分离：对用户显示标准话术，管理端可见内部原因码。 | 评估记录保存 sys_decision、命中规则摘要；不把征信原始字段返回借款端。 | 1. 黑名单拒绝的申请在管理端能看到命中类型。 2. 借款端不展示内部规则细节。 | 耿 |  | W7 | 未开始 | G-S2
R02-1 | S2 | 风控管理人员 | 模型管理 | 新增 | 作为风控管理人员，我希望查看当前激活的 A 卡 / B 卡版本和离线指标，以便确认生产未切错模型。 | 是否允许管理端一键替换主卡：否。主卡切换需保留训练日志；辅助模型不能覆盖 A 卡。 | model_registry：名称、类型（A/B/辅助）、版本、是否激活、AUC 备注。同时只能激活一套 A 卡主模型。 | 1. 只读列表可见当前激活 A 卡。 2. 界面展示 AUC 约不低于 0.714 的底线说明（以训练日志为准）。 3. 无权限用户不能改激活状态（若本学期不做激活接口，则仅只读）。 | 耿 |  | W9 | 未开始 | G-S2
R02-2 | 提升 | 风控管理人员 | 模型管理 | 新增 | 作为风控管理人员，我希望看到辅助模型输出的风险等级，作为复核参考，而不是自动改写额度。 | 主判必须仍是评分卡。辅助模型仅加权或对照。本条可降级为离线报告。 | 评估结果可附带辅助等级字段；缺失时不影响主流程。 | 1. 关闭辅助模型后评估仍能完成。 2. 主卡 AUC 不因辅助模型下降。 | 耿 |  | W8 | 未开始 | 不挡 G-S2
R03-1 | S2 | 贷款用户 | 风险决策 | 已有 | 作为贷款用户，我希望提交个人资料后获得系统评估进度和最终额度，以便决定是否借款。 | 同步阻塞还是异步：保持现有入库后轮询 status。 | 沿用 risk_assessment 字段；30 天冷却等现有规则保留。 | 1. 提交后返回 applyId。 2. 可查询 WAITING / 终态。 3. 通过、复核、拒绝、黑名单拒四种场景可复现。 | 耿 |  | W5–W9 | 未开始 | G-S1、G-S2
R03-2 | S1 | 风控管理人员 | 风险决策 | 已有 | 作为风控管理人员，我希望对系统给出复核的申请执行通过或拒绝，并填写意见。 | 微服务后审批必须走网关；写审计。 | 状态 MANUAL_REVIEW → FINAL_PASS / FINAL_REJECT；记录 operator_id。 | 1. 仅管理员 Token 可调审批接口。 2. 通过后生成或更新额度。 3. 操作写入审计。 | 耿 |  | W5、W11 | 未开始 | G-S1、X-S1
R03-3 | S1 | 贷款用户 | 风险决策 | 已有 | 作为贷款用户，我希望按系统要求上传材料；作为风控人员，我希望预览材料后再审批。 | 上传必须登录；材料随 risk-service 迁移后仍可用。 | 表 risk_supplement_material；上传需登录。 | 1. 未登录无法上传。 2. 要求列表与上传、管理端预览仍可用。 | 耿 | 徐、曹 | W6 | 未开始 | G-S1
R03-4 | S2 | 风控管理人员 | 风险决策 | 优化 | 作为风控管理人员，我希望反欺诈处置在重启后仍然存在，以便持续跟进案件。 | 继续用备注拼接列表不可接受，必须建 anti_fraud_case。 | 案件号、用户、类型、处置结果、操作人、时间。 | 1. 处置后刷新页面仍在。 2. 进程重启后仍在。 3. 管理端可按状态筛选。 | 耿 |  | W8 | 未开始 | G-S2
R04-1 | S2 | 系统管理员 | 产品管理 | 新增 | 作为系统管理员，我希望配置消费贷和对照产品的利率、期限和额度上限，以便差异化经营。 | 产品参数放贷款服务，不写进风控引擎。下架不影响已放款借据。 | loan_product：编码、名称、金额上下限、期限、年化利率、还款方式、状态。名称或编码唯一。 | 1. 可新增、编辑、启用、停用。 2. 至少两条产品参数可区分。 3. 停用后用户列表不再展示该产品。 4. 已有贷款仍显示申请时利率快照。 | 刘 | 徐、曹 | W7–W8 | 未开始 | L-S2、X-S2
R04-2 | S2 | 贷款用户 | 产品管理 | 新增 | 作为贷款用户，我希望先看到产品利率和期限，再决定申请哪一种消费贷。 | 借款必须带 productId；无产品或已下架则失败。 | 仅返回状态为启用的产品。 | 1. 列表与详情接口可用。 2. 借款必须带 productId。 3. 无产品或产品已下架则申请失败。 | 刘 | 曹 | W8–W9 | 未开始 | L-S2、A-S2
R05-1 | S2 | 贷款用户 | 借款与还款 | 优化 | 作为贷款用户，我希望在授信额度内按所选产品支用，并生成正确利息。 | 利率禁止再写死 0.05；可借金额取剩余额度与产品上限的较小值。 | loan.product_id；金额、期限须落在产品区间；历史数据先挂默认消费贷。 | 1. 未完成授信不能借。 2. 有逾期不能借。 3. 额度内可自动放款。 4. 库中利率来自产品。 | 刘 |  | W5–W9 | 未开始 | L-S1、L-S2
R05-2 | S2 | 贷款用户 | 借款与还款 | 已有 | 作为贷款用户，我希望查看每期应还并完成一期还款。 | 结清后催收案件关闭并释额，与 R07 衔接。 | 沿用还款计划与还款记录表。 | 1. 能查看计划。 2. 能还一期。 3. 结清后催收案件关闭并释额（与 R07 衔接）。 | 刘 |  | W9 | 未开始 | L-S2
R05-3 | S1 | 系统管理员 | 借款与还款 | 已有 | 作为管理人员，我希望审批超出剩余额度的借款申请。 | 审批后写审计。角色单选记为系统管理员，风控人员亦可操作同一管理端入口。 | 额度外借款进入待审批；通过/拒绝后更新借据状态。 | 1. 待审批列表可用。 2. 通过/拒绝后状态正确。 3. 写入审计。 | 刘 |  | W6、W11 | 未开始 | L-S1
R06-1 | S3 | 风控管理人员 | 贷中监控 | 新增 | 作为风控管理人员，我希望对放款后客户按 B 分、逾期和使用率生成预警，并选择观察或降额。 | B 分由 risk-service 提供 HTTP，贷款服务不直连征信库。 | monitor_alert：用户、等级、原因、状态、处置人。动作：观察 / 预警 / 降额。 | 1. 至少准备正常、预警、降额三个演示户。 2. 降额写入调额日志。 3. 处置可追溯。 | 刘 | 耿 | W10 | 未开始 | L-S3
R07-1 | S3 | 贷后催收人员 | 贷后催收 | 新增 | 作为催收人员，我希望逾期后自动出现唯一催收案件，而不是看写死的联系次数。 | 列表里的 contactTimes=0、status=COLLECTING 必须删除。 | collection_case 与贷款/还款计划关联；同一借据逾期不重复开案。 | 1. 逾期日检后生成案件。 2. 重复跑任务不产生重复案件。 3. 重启后案件仍在。 | 刘 |  | W10 | 未开始 | L-S3
R07-2 | S3 | 贷后催收人员 | 贷后催收 | 新增 | 作为催收人员，我希望登记电话或邮件催收结果，并在结清后关案、释放额度。 | 结清关案并写审计。 | collection_action：方式、时间、结果、操作人。结清关案。 | 1. 可登记至少一次动作。 2. 结清后案件关闭。 3. 额度按规则释放。 4. 写入审计。 | 刘 |  | W10–W11 | 未开始 | L-S3
R08-1 | S2 | 贷款用户 | 智能客服 | 新增 | 作为贷款用户，我希望用自然语言询问如何还款或申请进度，并得到真实大模型回复。 | 必须调第三方 API，禁止用关键词 if-else 冒充成功。敏感问题走固定话术。 | cs_conversation、cs_message：role、content、model、requestId、来源 LLM/SCRIPT。 | 1. 登录后才能对话。 2. 「怎么还款」有模型回复。 3. 库中可查 model 与 requestId。 4. 超时有明确错误。 5. 「为何被拒」不调用模型编造原因。 | 陈 |  | W7–W10 | 未开始 | C-S2
R08-2 | S3 | 客服人员 | 智能客服 | 新增 | 作为贷款用户，我希望在机器人无法解决时转人工；作为客服人员，我希望受理、回复并关闭工单。 | 用户 Token 不能处理工单。关单写审计。 | cs_ticket：OPEN / IN_PROGRESS / CLOSED。 | 1. 用户可创建工单并查看状态。 2. 客服可回复、关闭。 3. 用户打管理员工单接口 403。 4. 关单写审计。 | 陈 | 徐、曹 | W11 | 未开始 | C-S3
R09-1 | S3 | 系统管理员 | 获客 | 新增 | 作为运营，我希望用户注册时带上渠道，以便在管理端看到各渠道注册和通过数量。 | 漏斗可用演示数据。角色单选记为系统管理员，贷款用户侧是注册带渠道。 | user.channel_code / invite_code。 | 1. 注册可保存渠道。 2. 管理端按渠道汇总与库一致。 | 耿 | 曹、徐 | W10–W11 | 未开始 | G-S3
R10-1 | S1 | 贷款用户 | 用户与账号 | 已有 | 作为贷款用户，我希望注册并登录后在后续请求中携带 Token。 | 登录迁到 user-service，经网关访问。 | JWT；后续请求 Authorization 头携带 Token。 | 1. 注册登录成功。 2. 经网关可访问受保护接口。 | 耿 |  | W4 | 未开始 | G-S1
R10-2 | S3 | 系统管理员 | 用户与账号 | 已有 | 作为系统管理员，我希望查询用户并冻结异常账号。 | 关闭公开管理员注册入口。 | 用户状态：正常 / 冻结。 | 1. 用户列表与详情可用。 2. 冻结后该用户无法完成需登录操作。 3. 管理员注册入口不可对公网开放。 | 耿 |  | W4、W11 | 未开始 | G-S3
R11-1 | S3 | 审计人员 | 审计 | 新增 | 作为审计人员，我希望按时间查询审批、调额、催收、工单关闭等操作的操作人与对象。 | 只读，不提供删除。敏感字段脱敏。原拼装操作日志作废。 | operation_audit_log：模块、动作、操作人、对象 ID、时间、结果。 | 1. 至少能查到审批、调额、催收、关单各 1 条。 2. 贷款用户无法访问该接口。 3. 重启后记录仍在。 | 耿 | 刘、陈 | W11 | 未开始 | G-S3
R12-1 | S3 | 系统管理员 | 系统安全 | 优化 | 作为系统管理员，我希望普通用户无法调用管理接口，并在入口做基本限流。 | 若五套管理端角色码来不及，可共用 ADMIN + 菜单分组演示，但 USER Token 访问 /admin/** 必须 403。 | 网关鉴权与限流；展示层身份证、手机号脱敏；密钥走环境变量。 | 1. 无 Token 访问受保护接口 401。 2. USER 访问 /admin/** 403。 3. 网关有限流配置。 4. 身份证、手机号列表脱敏。 5. 密钥不进 Git。 | 耿 |  | W11 | 未开始 | G-S3
R12-2 | S3 | 系统管理员 | 系统安全 | 优化 | 作为系统管理员，我希望修改配置后重启仍然生效。 | 废除内存 configStore。备份若无法做真实 dump，则从演示中移除占位成功。 | 配置存数据库。 | 1. 配置存数据库。 2. 废除内存 Map。 3. 备份若无法做真实 dump，则从演示中移除占位成功。 | 耿 |  | W10 | 未开始 | G-S3

## 会议纪要
纪要编号 | 讨论时间 | 参与人员 | 本次讨论的问题 | 讨论过程及不同观点 | 最终形成的结论 | 尚未解决的问题 | 下一步任务 | 记录人 | 附件
M01 | 2026-09-08 | 耿、刘、陈、徐、曹 | 1. 管理端模块如何按角色展开。 2. 风控规则做成硬编码还是可配置。 3. 规则条件是否支持 AND/OR 可视化组合。 | 观点甲：规则全部写在代码里，实现快。 观点乙：规则必须可配置，否则无法体现风控管理。 观点丙：本学期做完整规则组合器，工作量过大。 | 1. 角色定为贷款用户、风控管理人员、贷后催收人员、审计人员、客服人员、系统管理员。 2. 规则沿用现有规则表，管理端做列表与启停（R01-1），不新做可视化 AND/OR 引擎。 3. 模块图用绿/橙/黄表示已有、优化、新增；管理端在原风控/产品/用户/客服上增加催收与审计。 4. 需求按 R01–R12 录入飞书并持续改状态。 | 管理端五套角色码若来不及，是否先共用管理员账号、仅用菜单分组演示（用户 Token 仍禁止访问 /admin）。 | 耿出三色模块图与需求统稿；刘交产品字段与状态机；陈交客服接口草案；周日例会把结论回写本表。 | 轮值
M02 |  |  | （复制本行后填写）本次例会要讨论的问题，编号列出。 | 谁主张什么，写清不同观点，不要只写「大家同意」。 |  | 无

## 功能责任
功能模块 | 任务书对应 | 用户端 | 管理端 | 后端服务 | 负责人 | 协作 | 优先级 | 计划完成周 | 验收标准 | 状态
微服务骨架 | 架构强制 | 只配一个网关地址 | 只配一个网关地址 | 多服务 | 耿 | 刘、陈 | 必做 | W6 | gateway、risk、loan、cs 可独立启动；经网关登录→评估→借款 | 未开始
注册登录 JWT | 综设II升级 | 注册登录 | 管理员登录 | user-service | 耿 |  | 必做 | W4 | Token 可调后续接口 | 未开始
获客 | 扩展6 | 邀请码/渠道注册 | 渠道转化汇总 | user-service | 耿 | 曹 | 必做 | W11 | 管理端能按渠道看到注册数 | 未开始
多模型智能风控 | 扩展1 | 提交评估、看进度/额度 | 审批、评分明细、模型只读 | risk-service | 耿 | 徐 | 必做 | W9 | 规则→A卡→可选辅助→通过/复核/拒绝；AUC≥约0.714 | 未开始
黑名单与爬虫 | 知识点爬虫 | 无 | 同步记录可查 | risk-service | 耿 |  | 必做 | W6 | 扣子同步仍在，设计文档有一节 | 未开始
反欺诈落库 | 安全/风控 | 无 | 处置后刷新仍在 | risk-service | 耿 |  | 必做 | W8 | 废除内存 Map | 未开始
补充材料 | 综设II保留 | 上传材料 | 预览材料 | risk-service | 耿 | 曹、徐 | 必做 | W6 | 随 risk-service 迁走仍可用 | 未开始
消费贷产品 | 扩展5 | 浏览/选择产品 | 产品 CRUD 上下架 | loan-service | 刘 | 曹、徐 | 必做 | W9 | 不少于两类产品，利率或期限可区分 | 未开始
借款与放款 | 综设II升级 | 支用、看记录 | 额度外审批、借据 | loan-service | 刘 | 耿 | 必做 | W9 | 选消费贷可放款 | 未开始
还款 | 综设II升级 | 计划、还款 | 还款查询 | loan-service | 刘 |  | 必做 | W9 | 能还一期 | 未开始
贷中监控 | 扩展2 | 可选额度变化提示 | 预警列表、观察/降额 | loan-service | 刘 | 耿 | 必做 | W10 | 正常/预警/降额各一户 | 未开始
贷后催收 | 扩展3 | 逾期提示 | 催收案件与登记 | loan-service | 刘 |  | 必做 | W10 | 逾期开案→登记→结清释额 | 未开始
智能客服 | 扩展4 | 对话 | 会话审计 | cs-service | 陈 |  | 必做 | W10 | 第三方模型；库中有 model 与 requestId | 未开始
转人工工单 | 扩展4 | 提单、看状态 | 受理回复关闭 | cs-service | 陈 | 徐 | 必做 | W11 | 管理员能关单 | 未开始
安全管理 | 扩展7 | 无 | 越权失败可演示 | gateway | 耿 |  | 必做 | W11 | 无 Token 401；USER 打 admin 403；脱敏；密钥不进库 | 未开始
统一审计 | 扩展7 | 无 | 关键操作可查 | user-service | 耿 | 刘、陈 | 必做 | W11 | 审批、调额、催收、工单能查到人 | 未开始
Android 借款端 | 任务书强制 | 全生命周期 | 无 | 无 | 曹 | 耿、刘、陈 | 必做 | W12 | 注册到还款+客服主路径 | 未开始
Vue 管理端 | 任务书强制 | 无 | 全生命周期 | 无 | 徐 | 耿、刘、陈 | 必做 | W12 | 审批/产品/预警/催收/工单/渠道 | 未开始
单元测试 | GR5.3 | 无 | 无 | 多服务 | 各服务主人 |  | 必做 | W13 | 每服务不少于 10 个 JUnit | 未开始
接口测试 | GR5.3 | 无 | 无 | 多服务 | 各服务主人 | 徐、曹 | 必做 | W13 | Postman/Newman；含预期 vs 实际 | 未开始
性能测试 | 高并发证据 | 无 | 无 | gateway | 耿 |  | 必做 | W13 | JMeter 登录+评估 P95/QPS 图 | 未开始
工程文档包 | 任务书文档 | 无 | 无 | 无 | 见文档表 |  | 必做 | W15 | 九份与代码一致 | 未开始
部署与 Compose | 部署说明书 | 无 | 无 | 多服务 | 耿 | 刘、陈 | 必做 | W15 | 按说明能起系统 | 未开始
答辩演示 | 课件第12节 | 三用户+一管理员 | 同上 | 多服务 | 全组 | 耿 | 必做 | W16 | 约 10 分钟走完生命周期 | 未开始
辅助模型对比页 | 提升 | 无 | 只读对照 | risk-service | 耿 |  | 提升 | W9 | 不替换 A 卡主判 | 未开始
客服统计看板 | 提升 | 无 | 会话量统计 | cs-service | 陈 |  | 提升 | W11 | 不影响对话闭环 | 未开始
刷新令牌 | 提升 | 无感续期 | 无 | user-service | 耿 |  | 提升 | W11 | 非冲优前置 | 未开始
HTTPS 实装 | 提升 | 无 | 无 | 部署 | 耿 |  | 提升 | W15 | 文档说明证书即可过关 | 未开始
产品级风控策略 | 提升 | 无 | 产品绑策略键 | 多服务 | 刘 | 耿 | 提升 | W11 | 首版授信仍为用户级 | 未开始

## 接口归属
路径前缀 | 说明 | 服务 | 负责人 | 冻结周 | 变更须通知
/api/v1/auth/** | 用户注册登录 | user-service | 耿 | W6 | 徐、曹
/api/v1/admin/auth/** | 管理员登录；禁止公开注册 | user-service | 耿 | W6 | 徐
/api/v1/user/** | 额度查询等 | user-service | 耿 | W6 | 曹
/api/v1/risk/** | 评估提交/状态/结果/补材料 | risk-service | 耿 | W6 | 曹、徐
/api/v1/admin/risk/** | 审批、评分、B 卡监控、反欺诈 | risk-service | 耿 | W6 | 徐
/api/v1/products/** | 用户产品列表详情 | loan-service | 刘 | W6 | 曹
/api/v1/admin/products/** | 产品维护 | loan-service | 刘 | W6 | 徐
/api/v1/loan/** 或 /api/v1/loans/** | 借款申请与记录 | loan-service | 刘 | W6 | 曹
/api/v1/repayment/** | 还款计划与还款 | loan-service | 刘 | W6 | 曹
/api/v1/admin/loan/** | 借款审批与借据 | loan-service | 刘 | W6 | 徐
/api/v1/admin/repayment/** | 还款查询 | loan-service | 刘 | W6 | 徐
/api/v1/admin/collection/** | 逾期催收 | loan-service | 刘 | W10 | 徐
/api/v1/admin/monitor/** | 贷中预警 | loan-service | 刘 | W10 | 徐
/api/v1/cs/** | 会话、发消息、我的工单 | cs-service | 陈 | W6 | 曹
/api/v1/admin/cs/** | 工单处理 | cs-service | 陈 | W11 | 徐
/api/v1/admin/users/** | 用户管理 | user-service | 耿 | W11 | 徐
/api/v1/admin/system/** | 系统配置 | user-service | 耿 | W11 | 徐
/api/v1（网关） | 鉴权、限流、统一前缀 | gateway | 耿 | W4 | 全组只配一个 baseUrl

## 文档交付
文档 | 主笔 | 各人必须提供的章节 | 完成周 | 验收 | 状态
需求规格说明书 | 耿 | 刘：消费贷/贷后用例；陈：客服用例；徐曹：端侧用例 | W3 | 含三色功能结构图、用例、并发与安全非功能 | 未开始
概要设计 | 耿 | 刘、陈确认本服务边界一段 | W4 | 微服务划分、部署图、数据流、为何这样拆 | 未开始
详细设计 | 分章 | 耿：决策中枢方案对比；刘：贷款状态机方案对比；陈：客服与敏感话术 | W6 初稿，W11 补扩展 | 有方案对比并写出所选流程 | 未开始
数据库设计 | 耿 | 各人自己的增量 DDL 说明 | 随开发，W11 定稿 | 与代码表一致 | 未开始
接口文档 | 各服务主人 | Swagger/OpenAPI 导出 | 随开发，W6 冻结核心 | 与网关路径一致 | 未开始
测试计划 | 耿 | 各人填本服务范围 | W6 | 写明三种方法、工具、环境 | 未开始
测试报告 | 分章 | 耿：决策预测表+JMeter+安全抽测；刘：催收预测表；陈：LLM 证据 | W13 | 预期 vs 实际，禁止编造 | 未开始
部署及使用说明书 | 耿 | 刘、陈：本服务端口、环境变量、种子数据 | W15 | 他人能按文档启动 | 未开始
中期报告 | 耿 | 每人独立工作一节 | 按课表 | 架构必须是微服务 | 未开始
终期报告 | 耿 | 每人独立工作+Git 记录 | W16 | 能对上指标点；git shortlog 进报告 | 未开始
过程材料 | 轮值记录 | 本飞书表即分工与甘特；例会纪要周日三条 | 全程 | 老师打开飞书即可见 | 未开始

## 周任务
任务编号 | 阶段编号 | 阶段 | 负责人 | 任务名称 | 当场能点什么 | 关联需求 | 依赖 | 状态 | 证据链接 | 计划开始 | 计划结束 | 阻塞原因
G-S1 | S1 | 中期前 | 耿 | 旧流程不断，网关能登录评估 | start.bat 主流程还能走；gateway、user、risk 能单独起；经网关登录并提交评估 | R10-1、R03-1、R03-3 | 无 | 未开始
L-S1 | S1 | 中期前 | 刘 | 贷款服务能起并借一笔 | loan-service 单独起；经网关用默认产品借款；利率从产品读，禁止写死 0.05 | R05-1、R05-3 | G-S1 | 未开始
C-S1 | S1 | 中期前 | 陈 | 客服进程存活 | cs-service 单独起；经网关 health 200；Key 已申请且不进 Git | 无 | G-S1 | 未开始
X-S1 | S1 | 中期前 | 徐 | 管理端登录与待审批 | 登录和待审批列表走网关，列表是真数据 | R03-2 | G-S1 | 未开始
A-S1 | S1 | 中期前 | 曹 | 借款端登录与评估 | 登录并提交评估走网关，能看到进度 | R10-1、R03-1 | G-S1 | 未开始
G-S2 | S2 | 三条主路径 | 耿 | 风控能讲、四场景能复现 | 评估详情能讲规则命中和 A 卡分；通过/复核/低分拒/黑名单拒可复现；模型页只读 | R01-1、R01-2、R02-1、R03-1、R03-4 | G-S1 | 未开始
L-S2 | S2 | 三条主路径 | 刘 | 消费贷能放到还一期 | 两条产品可区分；账号 A：选消费贷→放款→还一期 | R04-1、R04-2、R05-1、R05-2 | L-S1 | 未开始
C-S2 | S2 | 三条主路径 | 陈 | 真模型问答 | 「怎么还款」有第三方回复，库中有 model、requestId；「为何被拒」走话术 | R08-1 | C-S1 | 未开始
X-S2 | S2 | 三条主路径 | 徐 | 产品页真接口 | 产品上下架对接真接口，两类产品可见 | R04-1 | L-S2 | 未开始
A-S2 | S2 | 三条主路径 | 曹 | 选产品并借款 | 能选产品并借出消费贷 | R04-2、R05-1 | L-S2 | 未开始
G-S3 | S3 | 贷中贷后获客安全 | 耿 | 获客、越权、审计 | 渠道能汇总；USER 打 /admin/** 返回 403；审批/调额/催收/关单能查到人 | R09-1、R10-2、R11-1、R12-1、R12-2 | G-S2 | 未开始
L-S3 | S3 | 贷中贷后获客安全 | 刘 | 催收与降额各一户 | 账号 B 逾期开案→登记→结清；账号 C 预警→降额 | R06-1、R07-1、R07-2 | L-S2 | 未开始
C-S3 | S3 | 贷中贷后获客安全 | 陈 | 转人工能关单 | 用户能提单；管理员能关单；用户 Token 不能处理工单 | R08-2 | C-S2、G-S3 | 未开始
X-S3 | S3 | 贷中贷后获客安全 | 徐 | 四页都能处置 | 预警、催收、工单、渠道各处置一条真数据 | R06-1、R07-2、R08-2、R09-1 | L-S3、C-S3、G-S3 | 未开始
A-S3 | S3 | 贷中贷后获客安全 | 曹 | 逾期、客服、提单 | 能看逾期、发一条客服消息、提单并看状态 | R07-1、R08-1、R08-2 | C-S2、C-S3 | 未开始
G-S4 | S4 | 联调测试答辩 | 耿 | 测试、压测、能部署 | 不少于 10 个 JUnit；决策预期 vs 实际表；JMeter 出图；Compose 能起 | 无 | G-S3 | 未开始
L-S4 | S4 | 联调测试答辩 | 刘 | 贷款测试证据 | 不少于 10 个 JUnit；逾期→催收预期 vs 实际表 | R07-1 | L-S3 | 未开始
C-S4 | S4 | 联调测试答辩 | 陈 | 客服测试证据 | 无 Token 401；一条真实模型落库截图 | R08-1 | C-S3 | 未开始
X-S4 | S4 | 联调测试答辩 | 徐 | 管理端主路径录屏 | 审批→风险→预警→催收→产品→渠道→工单；不直连内部端口 | 无 | X-S3 | 未开始
A-S4 | S4 | 联调测试答辩 | 曹 | 借款端主路径录屏 | 邀请码注册→选消费贷→申请→额度→支用→还款→客服；不直连内部端口 | 无 | A-S3 | 未开始